**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБОУ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА №22 НЕВСКОГО РАЙОНА**

**САНКТ - ПЕТЕРБУРГА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и**  **план мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества** | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации.  Издание приказов: «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации,  Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации), | Сентябрь 2022 | Директор, администрация |
| **2.** | **Формирование банка наставляемых** | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.  Анкетирование педагогов, желающих принять участие в программе наставничества (входящая анкета, анкета для изучения запросов педагога, анкета для выявления затруднений педагога).  Индивидуальные собеседования с педагогами. Анализ полученных данных. | Сентябрь-октябрь 2022 | Куратор |
| **3.** | **Формирование**  **банка**  **наставников** | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь | Куратор |
| **4.** | **Отбор и обучение** | Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов.  Оценка выявленных наставников по заданным параметрам по результатам анкетирования, психологического тестирования. Собеседования с наставниками.  Обучение наставников для работы с наставляемыми:  - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности;  - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников и др. | Октябрь | Куратор |
| **5.** | **Организация и**  **осуществление работы**  **наставнических пар/групп** | Формирование наставнических пар/групп.  Приказ о закреплении наставнических пар/групп.  Круглый стол участников программы с представлением наставников.  Составление персонализированных программ наставничества.  Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.  Регулярные встречи наставника и наставляемого (не реже, чем 2 раза в месяц).  Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.  Регулярная обратная связь от участников программы (мониторинг дневников наставляемых, собеседования)  Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых.  Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности участием в программе. | Октябрь 2022  В течение года | Директор, куратор,  наставники, наставляемые |
| **6.** | **Завершение персонализированных программ наставничества** | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование).  Приказ «О проведении итогового мероприятия  в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников».  Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.  Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.  Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. | Июнь 2023 | Директор, куратор |
| **7.** | **Информационная**  **поддержка системы (целевой модели) наставничества** | Освещение мероприятий Дорожной картыосуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях в специальном разделе, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.  Освещение мероприятий Дорожной карты на сайте ГБОУ. | В течение года |  |