ПЛАН мероприятий Невского района

«дорожная карта» администрации Невского района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ и

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)

| № | Направление мероприятий | Уровень администрации района | Сроки | Ответственный исполнитель | Уровень образовательной организации | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ . | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта администрации Невского района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ». Проведение мероприятий по ознакомлению ОУ с нормативно правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ . | Март- Апрель 2015 | Отдел образования | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» образовательной организации Невского района по обеспечению введения ФГОС ОВЗ». Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по введению ФГОС ОВЗ. Проведение мероприятий по ознакомлению работников ОУ с нормативно правовыми актами, вышестоящих организаций и локальными актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ. | Март- Апрель 2015 | Директор ОУ |
| 1.2. |  | Анализ ведомственного перечня государственных услуг по реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ, оказание помощи в составление государственного задания для ОУ Невского района с учетом специфики их деятельности | Май 2015 | Отдел образования | Формирование государственных заданий ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ | Май 2015 |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Корректировка государственных заданий ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ с учетом планируемой и фактической сети классов | июль 2015 |  |
| 1.4. | Организация работы по формированию штатных расписаний ОУ | Анализ потребностей ОУ в изменении штатных расписаний в связи с введением ФГОС ОВЗ. Проведение консультаций по корректировке штатных расписаний. Рассмотрение вопросов по обеспечению медицинскими штатами ОУ Невского района, реализующими АООП, в соответствии с запросами, режимом работы ОУ и договорами с медицинскими учреждениями о безвозмездном сотрудничестве. | Март- Апрель 2015 | Отдел образования | Анализ потребностей ОУ в изменении штатных расписаний в связи с введением ФГОС ОВЗ, с учетом мнения ПК. Формирование заявок на включение медицинских штатов в штатное расписание ОУ. Участие в консультациях по корректировке штатных расписаний. Формирование и утверждение штатных расписаний ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. |  |  |
| 1.5. |  | Организация информационно- методической работы по введению ФГОС ОВЗ с ОУ, реализующими адаптированные основные образовательные программы для различных видов ОВЗ. Разработка и утверждение районного перспективного плана информационно- методической работы по введению ФГОС ОВЗ в ОУ на 2015-2020 г.г. |  | Отдел образования ИМЦ | Организация информационно- методической работы по введению ФГОС ОВЗ в ОУ, с учетом различных видов ОВЗ. Разработка и утверждение локальных планов информационно- методической работы по введению ФГОС ОВЗ в ОУ. |  |  |
| 1.6. |  | Создание единого районного сетевого ресурсного компьютерного информационно-методического поля по обеспечению введения ФГОС ОВЗ . |  |  | Обеспечение условий по включению ОУ в единое районное сетевое ресурсное компьютерного информационно-методическое поле по обеспечению введения ФГОС ОВЗ . Создание школьной информационно-методической компьютерной база по обеспечению введения ФГОС ОВЗ . |  |  |
| 1.7. | Анализ методических рекомендаций по разработке учебных планов ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы для различных видов ОВЗ. | Организация консультаций и круглых столов по обсуждению и разработке учебных планов ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные , а также реализующих адаптированные образовательные программы и СИПР для различных видов ОВЗ | 2015 | Отдел образования ИМЦ ТПМПК Невского района | Участие в консультациях и круглых столах по обсуждению и разработке учебных планов ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные , а также реализующих адаптированные образовательные программы и СИПР для различных видов ОВЗ. Анализ и адаптация методических рекомендаций по разработке учебных планов с учетом специфики контингента ОУ. |  |  |
| 1.8. |  | Анализ и ознакомление ОУ с примерными программами курсов внеурочной деятельности при реализации ФГОС ОВЗ в ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ, а также общеобразовательных учреждений | 2015 | Отдел образования ТПМПК Невского района | Ознакомление , анализ рекомендаций по составлению программ курсов внеурочной деятельности при реализации ФГОС ОВЗ. Разработка планов внеурочной деятельности при реализации ФГОС ОВЗ с учетом специфики контингента ОУ. |  |  |
| 1.9. |  | Анализ и адаптация методических рекомендаций для руководителей ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, с учетом специфики сети ОУ в районе. | 2015 | Отдел образования ИМЦ ТПМПК Невского района | Ознакомление , анализ рекомендаций для административного состава ОУ по введению и реализации ФГОС ОВЗ. Разработка планов работы и ВШК для администрации ОУ при введении и реализации ФГОС ОВЗ, с учетом специфики деятельности ОУ. |  |  |
|  |  | Проведение опросов по выявлению проблемных зон в организации работы руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015 | Отдел образования ИМЦ ТПМПК Невского района | Проведение опросов по выявлению проблемных зон в организации работы руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |
|  |  | Организация межведомственных семинаров для руководителей ОУ, с участием ИМЦ, ТПМПК, ПМСцентра, райздравотдела, отдела соцзащиты населения |  | Отдел образования ИМЦ ТПМПК Невского района Райздравотдел отдел соцзащиты населения | Принятие участия в межведомственных семинарах для руководителей ОУ. Организация школьных семинаров с участием специалистов различного профиля, школьных служб здоровья, служб сопровождения. |  |  |
|  |  | Организация и проведение заседаний межведомственного Координационного совета по охране здоровья, в т.ч. с участием членов межведомственного Координационного совета по охране здоровья Комитета по образованию СПб | 2015 | Координационный совет по охране здоровья Администрации Невского района ИМЦ ТПМПК Невского района Отдел образования | Информирование работников ОУ с результатами работы Координационного совета по охране здоровья Администрации Невского района, др. межведомственными документами |  |  |
| 1.10. |  | Организация и участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и т.п. по вопросам организации введения ФГОС ОВЗ. Организация постоянно действующего районного семинара для работников ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ, а также общеобразовательных учреждений на базе Невского ИМЦ. | постоянно | Невский ИМЦ; Методист ИМЦ, курирующий работу с коррекционными ОУ | Организация и участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и т.п. по вопросам организации введения ФГОС ОВЗ. Организация постоянно действующего школьного семинара педагогических работников начального уровня образования | постоянно | Директор ОУ;заместители директора по УВР; Школьные методические службы; МО |
| 1.11. |  | Анализ и адаптация типовых пакетов специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, с учетом специфики сети ОУ в районе |  | ТПМПК Невского района СПб | Анализ типовых пакетов специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, создание условий для выполнения рекомендаций ЦПМПК И ТПМПК , с учетом специфики деятельности ОУ и контингента |  |  |
|  |  | Проведение мониторинга выполнения рекомендаций и специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования |  | ТПМПК Невского района СПб | Обеспечение выполнения рекомендаций и специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования |  |  |
| 1.12. |  | Сбор, анализ и обобщение материалов , полученных от ОУ Невского района по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, выполнения требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ. |  |  | Анализ и оформление материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, выполнения требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ в ОУ. |  |  |
| 1.14. |  | Разработка условий и системы работы по обмену мнениями , информацией и предложений по совершенствованию работы по организации введения и реализации ФГОС ОВЗ всех участников образовательных отношений. Организация мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в т.ч.: - кадровых - материально-технических - организационно-методических, др. Организация разработки программ развития ОУ с учетом результатов мониторинга. | постоянно | Отдел образования ИМЦ ТПМПК Невского района ПМСцентр | Создание условий и системы работы по обмену мнениями , информацией и предложений по совершенствованию работы по организации введения и реализации ФГОС ОВЗ для всех участников образовательных отношений. Организация мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в т.ч.: - кадровых - материально-технических - организационно-методических, др. Обеспечение условий, разработка и утверждение программы развития ОУ с учетом результатов мониторинга. |  |  |
| 1.15. |  | Представление результатов мониторингов: ?????? Организация информационно-методической работы с ОУ по сбору, обобщению и оформлению результатов деятельности ОУ Невского района по вопросам введению ФГОС ОВЗ. |  |  | Анализ и представление результатов мониторинга: -на педагогических советах -методических советах и т.п. Организация информационно-методической работы в ОУ по сбору, обобщению, оформлению результатов и отчетности о деятельности по вопросам введению ФГОС ОВЗ. |  |  |
| 1.16. |  | Участие в экспертизе основных образовательных программ /ООП/, АООП, АОП, учебных планов, образовательных маршрутов, СПИР, используемых в ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ, в т.ч. с учетом региональных и этнокультурных особенностей |  | ТПМПК | Подготовка к экспертизе основных образовательных программ /ООП/, АООП, АОП, учебных планов, образовательных маршрутов, СПИР, используемых в ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ, в т.ч. с учетом региональных и этнокультурных особенностей |  |  |
|  |  | Участие в мониторинге ОУ Невского района по выполнению рекомендаций ПМПК и ТПМПК. |  | Отдел образования ТПМПК | Проведение мониторинга по выполнению рекомендаций ПМПК и ТПМПК. |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ. |
| 2.1. |  | Создание районной межведомственной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ участием специалистов ОУ, ТПМПК, ПМСЦентра, «Детская психиатрия», Райздравотдел |  | ИМЦ отдел образования | Создание школьной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ участием специалистов школьных служб сопровождения, школьного консилиума |  |  |
| 2.2. |  | Создание консультативно-информационной рабочей группы при ТПМПК по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | ТПМПК | Создание консультативно-информационной школьной службы |  |  |
| 2.3. |  | Организация информационно-методической работы с ОУ Невского района по введению ФГОС ОВЗ |  | ИМЦ отдел образования ТПМПК | Организация информационно-методической работы со всеми службами ОУ и участниками образовательных отношений по введению ФГОС ОВЗ |  |  |
|  |  | Создание районного информационно-справочного бюллетеня по введению ФГОС ОВЗ |  | ИМЦ отдел образования ТПМПК | Создание районного информационно-справочного бюллетеня по введению ФГОС ОВЗ |  |  |
| 2.4. |  | Создание условий и поэтапного плана работы по обеспечению ОУ УМК и другими печатными материалами, обеспечивающими введение и реализацию ФГОС ОВЗ Проведение постоянно действующего мониторинга оснащенности ОУ учебниками и пособиями, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. |  | ИМЦ отдел образования ТПМПК | Создание условий и поэтапного плана работы по обеспечению ОУ УМК и другими печатными материалами, обеспечивающими введение и реализацию ФГОС ОВЗ Проведение постоянно действующего мониторинга оснащенности ОУ учебниками и пособиями, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение. |
| 3.1. | Обеспечение условий поэтапного и непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ Невского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Формирование и утверждение районного Плана-графика повышения квалификации руководящих /в т.ч. резервных/ и педагогических работников ОУ Невского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Организация повышения квалификации руководителей ТПМПК Невского района |  | ИМЦ отдел образования | Формирование и утверждение школьного Плана-графика повышения квалификации административных /в т.ч. резервных/ и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Создание условий для реализации утвержденного Плана-графика повышения квалификации. |  | Директор ОУ Педсовет МО |
| 3.2. |  | Организация участия специалистов коррекционных школ и педагогов общеобразовательных учреждений в семинарах по работе с обучающимися с множественными нарушениями в развитии городского, и др. уровней Организация районных семинаров по работе с обучающимися с множественными нарушениями в развитии в ОУ. |  | ИМЦ отдел образования | Принятие участие в семинарах по работе с обучающимися с множественными нарушениями в развитии в ОУ городского, районного и др.уровней. Организация и проведение обучающих, практических семинаров на базе ОУ. |  | Директор ОУ Педсовет МО |
| 4. Финансово -экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ. |
| 4.1. | Анализ и учет методических рекомендаций при формировании районного бюджета на очередной финансовый год | Анализ и учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий. | Август 2015-2016 | отдел образования | Анализ и учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий. | Август 2015-2016 | Директор ОУ Управляющий и Попечительский совет ОУ |
| 4.2. |  | Анализ потребности района в обеспечении УМК ФГОС ОВЗ и расчет финансирования для сети классов по ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 |  | ИМЦ отдел образования | Анализ потребности ОУ в обеспечении УМК ФГОС ОВЗ и расчет финансирования для сети классов по ОУ, реализующих ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 | Август 2015-2016 | Директор ОУ Управляющий и Попечительский совет ОУ |
|  |  | Мониторинг финансового обеспечения ФГОС ОВЗ по Невскому району |  | отдел образования ГКУ ЦБ | Проведение мониторинга финансового обеспечения ФГОС ОВЗ по ОУ | Август 2015-2016 | Директор ОУ Управляющий и Попечительский совет ОУ |
|  |  | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год в соответствии с потребностями по обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ на основе данных мониторинга, с учетом сети. |  | отдел образования ГКУ ЦБ | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год по ОУ в соответствии с потребностями по обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ на основе данных мониторинга, с учетом сети. | Август 2015-2016 | Директор ОУ Управляющий и Попечительский совет ОУ |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. |
| 5.1. | Организация информационного сопровождения о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Организация, проведение и участие совещаниях, конференциях, семинарах по введению ФГОС ОВЗ всероссийского, регионального городского и районного уровней. Организация и контроль за работой постоянно действующего районного семинара по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Отдел образования ИМЦ Невского района |  |  | Директор ОУ Педсовет МО |
| 5.2. |  | Использование информационных ресурсов Невского района для информирования всех участников образовательных отношений. |  | Отдел образования ИМЦ Невского района |  |  | Директор ОУ Педсовет МО |
|  |  | Создание единого районного компьютерного информационно-методического поля по обеспечению введения ФГОС ОВЗ . |  | Отдел образования ИМЦ Невского района | Создание школьной информационно-методической компьютерной база по обеспечению введения ФГОС ОВЗ . |  | Директор ОУ Педсовет МО |
|  |  | Контроль за официальными сайтами ОУ, своевременностью и полнотой информирования родителей/законных представителей об этапах, сроках и путях введения ФГОС ОВЗ в ОУ Невского района с учетом их специфики деятельности. |  | Отдел образования ИМЦ Невского района | Контроль за официальным сайтом ОУ, своевременностью и полнотой информирования родителей/законных представителей об этапах, сроках и путях введения ФГОС ОВЗ в ОУ . |  | Директор ОУ Педсовет МО |
|  |  | Ведение и обновление районного информационного бюллетеня по вопросам введения ФГОС ОВЗ, с учетом интересов всех участников образовательных отношений |  | Отдел образования ИМЦ Невского района | Ведение и обновление школьного информационного бюллетеня по вопросам введения ФГОС ОВЗ, с учетом интересов всех участников образовательных отношений |  | Директор ОУ Педсовет МО |